## Table 1
PROGRES KLHS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE NTB
No | RTRW dan RDTR Kab/Kota se NTB |  | Rekomendasi KLHS | Perkembangan RTRW/RDTR
RTRW
Sudah Ada Rekomendasi Validasi
1 | Revisi RTRW Provinsi NTB |  | Sudah ada Rekomendasi Validasi KLHK Nomor: s.513/menlhk- PISR/pdlkws/pla.3/5/2019 tanggal 20 mei 2019 | akan melakukan lintas sektor dan Persetujian Substansi ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang setelah kondisi covid selesai.
2 | Revisi RTRW Kota Mataram |  | Sudah ada Rekomendasi Validasi Gubernur NTB Nomor: 650/300/Bappeda/660/5732.a/DLHK/2017 tanggal 6 Desember 2017 | Sudah ditetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 30 Januari 2019
3 | Revisi RTRW Kabupaten Sumbawa Barat |  | Sudah ada rekomendasi Validasi Gubernur NTB Nomor: 660/063/PPL-DLHK/2019 tanggal 27 Februari 2019 | Sudah ada Rekomendasi Persetujuan Substansi dari Kementrian ATR, saat ini sedang tahap evaluasi ranperda di Kementrian Dalam Negeri
No | RTRW dan RDTR Kab/Kota se NTB |  | Rekomendasi KLHS | Perkembangan RTRW/RDTR
Sudah Dilakukan Validasi
4 | Revisi RTRW Kabupaten Sumbawa |  | Sudah dilakukan Validasi tanggal 22 April 2019, saat ini sedang dalam tahap perbaikan dokumen
5 | Revisi RTRW Kabupaten Lombok Barat |  | Sudah dilakukan Validasi pada tanggal 29 April 2020, saat ini sedang tahap perbaikan dokumen
6 | Revisi RTRW Kabupaten Bima |  | Sudah dilakukan Validasi pada tanggal 28 Desember 2018, saat ini sedang dalam tahap perbaikan dokumen
Akan Melakukan Validasi
7 | Revisi RTRW Kabupaten Lombok Tengah |  | Sudah mengajukan permohonan Pra Validasi, namun belum dijadwalkan karena dokumen belum lengkap
Tidak Ada Perkembangan
8 | Revisi RTRW Kabupaten Lombok Utara |  | Belum ada | -
9 | Revisi RTRW Kabupaten Lombok Timur |  | Belum ada | -
10 | Revisi RTRW Kabupaten Dompu |  | Belum ada | -
11 | Revisi RTRW Kota Bima |  | Belum ada | -
No | RTRW dan RDTR Kab/Kota se NTB |  | Rekomendasi KLHS | Perkembangan RTRW/RDTR
RDTR
Sudah Ada Rekomendasi Validasi
1 | RDTR Perkotaan Mpunda Kota Bima |  | Sudah ada rekomendasi Validasi Nomor: 660/028/DLHK/2019 tanggal 31 Januari 2019
2 | RDTR Perkotaan Rasanae Barat Kota Bima |  | Sudah ada rekomendasi Validasi Nomor: 660/029/DLHK/2019 tanggal 31 Januari 2019
3 | RDTR KSK Pototano Kabupaten Sumbawa Barat |  | Sudah ada rekomendasi Validasi Nomor: 660/062/PPL-DISLHK/2019 tanggal 27 Februari 2019
4 | RDTR KSK Maluk Kabupaten Sumbawa Barat |  | Sudah ada rekomendasi Validasi Nomor: 660/061/PPL-DISLHK/2019 tanggal 27 Februari 2019
5 | RTR KSK Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat |  | Sudah ada Rekomendasi Validasi Nomor 660/064/PPL-DISLHK/2019 tanggal 27 Februari 2019
6 | RDTR Kawasan Perkotaan Gerung Kabupaten Lombok Barat |  | Sudah ada rekomendasi Validasi Nomor: 660/155/LHK/2019 tanggal 29 Maret 2019
7 | RDTR Perkotaan Sape Kabupaten Bima |  | Sudah ada rekomendasi Validasi Nomor: 660/146/LHK/2019 tanggal 22 April 2019
No | RTRW dan RDTR Kab/Kota se NTB |  | Rekomendasi KLHS | Perkembangan RTRW/RDTR
8 | RTR KSK KEK Mandalika Kabupaten Lombok Timur |  | Sudah ada Rekomendasi Validasi Nomor: 660/68/DLHK/2020 tanggal 31 Januari 2020
Sudah Dilakukan Validasi
9 | RDTR KSK Kawasan Teluk Cempi |  | Sudah Dilakukan Validasi Tanggal 22 November 2018, saat ini sedang dalam tahap perbaikan dokumen
10 | RDTR Perkotaan Manggalewa |  | Sudah Dilakukan Validasi Tanggal 22 November 2018, saat ini sedang dalam tahap perbaikan dokumen
11 | RDTR Perkotaan Palibelo |  | Sudah Dilakukan Validasi Tanggal 29 Desember 2018, saat ini sedang dalam tahap perbaikan dokumen
12 | RDTR Perkotaan Belo |  | Sudah Dilakukan Validasi Tanggal 29 Desember 2018, saat ini sedang dalam tahap perbaikan dokumen
13 | RDTR KSK Minapolitan Teluk Kertasari |  | Sudah dilakukan Validasi tanggal 31 Januari 2019, saat ini sedang tahap perbaikan dokumen
14 | RTR KSK Perkotaan Tanjung |  | Sudah validasi tanggal 13 Desember 2019, saat ini sedang tahap perbaikan dokumen
No | RTRW dan RDTR Kab/Kota se NTB |  | Rekomendasi KLHS | Perkembangan RTRW/RDTR
15 | RDTR Perkotaan Sumbawa Besar |  | Sudah dilakukan Validasi Tanggal 19 Mei 2020, saat ini sedang tahap perbaikan dokumen
Persyaratan Validasi
Nomor |  | Kelengkapan Dokumen
1 |  | Surat Permohonan Validasi dari Kepala Daerah
2 |  | Dokumen KLHS
3 |  | Dokumen KRP
4 |  | Dokumen Penjaminan Kualitas
5 |  | Standart Kompetensi Tenaga Ahli
6 |  | Procedding
Undangan 3 Tahap Persiapan dan 11 Tahapan Proses
Daftar Hadir 3 Tahap Persiapan dan 11 Tahapan Proses
Dokumentasi 3 Tahap Persiapan dan 11 Tahapan Proses
Notulensi 3 Tahap Persiapan dan 11 Tahapan Proses
Berita Acara 3 Tahap Persiapan dan 11 Tahapan Proses